## Resource Plan Template
Project Name | Project Manager | Client | Date | [6 empty] | Resource Plan
Website Launch | Joe Heller | Casual-Tees | 2024-01-02
Resource | Team | Total Effort | Rate | Cost | 2021-01-01 | 2021-01-02 | 2021-01-03 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 2021-01-08 | 2021-01-09 | 2021-01-10 | 2021-01-11 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 2021-01-14 | 2021-01-15 | 2021-01-16 | 2021-01-17 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 2021-01-20 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 2021-01-23 | 2021-01-24 | 2021-01-25 | 2021-01-26 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 2021-01-30 | 2021-01-31
Bill | Marketing | 24 | 300 | 7200
Homepage Copy |  | 6 |  |  | 2021-01-03: 6
Choose Images |  | 4 |  |  | 2021-01-03: 4
Build Internal Links |  | 4 |  |  | 2021-01-04: 4
Edit Copy |  | 10 |  |  | 2021-01-06: 10
Peter | Sales | 21 | 150 | 3150
Create Sales Copy |  | 4 |  |  | 2021-01-07: 2; 2021-01-10: 2
Get Bios of Sales Team |  | 5 | bar: 2021-01-10 to 2021-01-14
Create Email Campaign |  | 4 |  |  | 2021-01-17: 4
Train Customer Service |  | 8 |  |  | 2021-01-19: 4; 2021-01-20: 4
Peggy | Design | 21 | 500 | 10500
Site Architecture |  | 5 |  |  | 2021-01-03: 3; 2021-01-04: 2
Homepage Design |  | 8 |  |  | 2021-01-04: 2; 2021-01-05: 2; 2021-01-10: 2; 2021-01-11: 2
Test Site |  | 4 |  |  | 2021-01-13: 2; 2021-01-14: 2
Repair Bugs |  | 4 |  |  | 2021-01-17: 2; 2021-01-18: 2
Sylvia | Development | 23 | 600 | 13800
Create Code |  | 8 |  |  | 2021-01-03: 4; 2021-01-04: 4
Add Resources |  | 7 |  |  | 2021-01-04: 4; 2021-01-05: 3
Test Site |  | 6 |  |  | 2021-01-06: 3; 2021-01-07: 3
Maintenance on Site |  | 2 |  |  | 2021-01-20: 2